## PROYECTO
Dirección General Dirección de Formación Profesional
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
FORMATO PROYECTO DE FORMACIÓN
1. Información básica del proyecto
(Solo escriba los datos que se solicitan en cada espacio)
1.1 Centro de Formación: | DISEÑO Y METROLOGÍA | 1.2 Regional: | DISTRITO CAPITAL
1.3 Nombre del proyecto: | Construcción de un software para: El reporte y seguimiento de faltas academicas, actividades y calificaciones; proprcionar un facil acceso a los componentes del plan de estudios y exportar el formato de etapa lectiva predefinido.
1.4 Programa de Formación al que da respuesta | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): | 12 MESES
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)
1.7 Palabras claves de búsqueda | plan de estudios, faltas academicas, actividades, calificaciones , formato de etapa lectiva.
2. Estructura del Proyecto
2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar
El problema identificado en el Programa de formación Análisis y Desarrollo de sistemas de información, es que los instructores tienen dificultades a la hora de dar seguimiento a las faltas académicas por parte de los aprendices y de seguir el plan de estudios asignado a dicho programa de formación, asi como las notificaciones a los estudiantes acerca de las actividades y calificaciones. Todo esto debido a que no sea implementado un sistema el cual tanto instructores como estudiantes puedan utilizar para estar al tanto de todo lo mencionado con anterioridad ya que la plataforma SenaSofia si realiza todas estas tareas pero no lo hace en tiempo real por lo que no permite que los estudiantes puedan estar al tanto de todos los reportes , Mas especificamente se han observado diferentes inconvenientes en el desarrollo de dichos procesos, entre los cuales se destacan: 1. Los instructores aún reportan la inasistencia de aprendices en tablas de Excel o incluso en tablas hechas a mano. 2. No existe un método que notifique tanto a aprendiz como al instructor el avance cronológico en la línea del plan de estudios asignado al programa de formación. PENDIENTE 3. Los estudiantes no estan al tanto de las actividades y de las calificaciones de la formacion. 4. Los estudiantes aun deven diligenciar manualmente el formato de etapa lectiva. Partiendo de estos puntos ha surgido el siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar un aplicativo apoyado en el uso de una plataforma virtual como medio de interacción con el usuario, que permita a los instructores reportar en tiempo real tanto inasistencias como faltas académicas por parte de los aprendices, notifique de manera cronológica el avance en la línea del plan de estudios, permita alamacenar y visualizar las actividades y calificaciones y que proprcione un formato de etapa lectiva para cada aprendiz?
2.2 Justificación del proyecto
El proyecto planteado es viable ya que el reporte de inasistencias,el diligenciamiento de etapa lectiva , reporte de calificaciones y faltas académicas se agilizara y el seguimiento de la línea de plan de estudios se optimizara, convirtiéndose en una herramienta importante para aprendices e instructores, optimizando la etapa de formación en el programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información; lo cual se verá reflejado en los siguientes beneficios: 1. Los instructores tendrán mayor control de las inasistencias, calificaciones y faltas académicas por parte de los aprendices. 2. Aumento de responsabilidad por parte de los aprendices al tener un sistema de reporte y registro de inasistencias y actividades preciso. 3. Ahorro de tiempo al reportar y registrar faltas académicas e inasistencias. 4. Mayor control y Seguimiento cronológico de la línea del plan de estudios. 5. Los aprendices e instructores tendrán mayor orientación en base a la línea de estudios. 6. Mayor productividad en horarios de formación al tener claras las competencias a realizar. 7. Mejor organización y mas facilidad de diligenciar el formato de etapa lectiva. La plataforma virtual en conjunto con los dos aplicativos que se diseñaran para moviles y escritorio para el seguimiento de faltas académicas y estructuramiento de la línea del plan de estudios realizaran las siguientes operaciones: 1. Tener dos tipos de ingreso, uno para aprendices y otro para instructores. 2. Mostrar Un menu para la administracion de las asistencias. 3. Mostrar Un menu para la administracion de las actividades y las calificaciones academicas. 4. Mostrar Un menu para la visulaizacion del plan de estudios. 5. Mostrar Un menu para la exportacion de un formato de etapa lectiva predefinido. 6. Mostrar Un menu para el registro de usuarios.
2.3 Objetivo general:
Desarrollar una plataforma web junto con un aplicativo para moviles y un aplicativo para ordenadores como medio de interacción con el usuario, que permita seguir las inasistencias y faltas académicas y ayude a estructurar de manera cronológica la línea del plan de estudios asignada al programa de formación Análisis y Desarrollo de Sistemas de información.
2.4 Objetivos específicos:
1. Analizar las dificultades que presentan los instructores del programa de formación análisis y Desarrollo de sistemas de Información en los procesos de reporte y registro de inasistencias y faltas académicas. 2. Analizar los métodos de seguimiento actual de la línea de plan de estudios y las dificultades que dicho seguimiento presenta. 3. Diseñar una plataforma virtual que brinde solución al problema planteado, de acuerdo con el análisis de dificultades y el uso de tecnologías para generar la solución. 4. Desarrollar una Plataforma Virtual junto con un aplicativo para moviles y un aplicativo de escritorio de acuerdo con el diseño elaborado. 5. Implementar la Plataforma Virtual junto con un aplicativo para moviles y un aplicativo de escritorio desarrollados en el Programa de Formación Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 6. Evaluar los resultados obtenidos en el Programa de Formación Análisis y Desarrollo de sistemas de Información y el funcionamiento de la plataforma virtual implementada.
2.5.1 Beneficiarios del proyecto | Aprendices e instructores del programa de formación Análisis y Desarrollo de sistemas de Información.
2.5.2 Impacto | Social: | Mejor administracion y transmicion de la asistencia, las actividades y calificaciones academicas para optimizar la comunicación entre los aprendices e instructores
| Económico: | Ahorro en costos emplenado hojas de papel para almacenar la información.
| Ambiental: | No se generaran recidulos de papel.
| Tecnológico: | Una transmisión de informacion mas precisa entre aprendices e instructores empleando aparatos de última generación con el sistema operativo android.
2.5.3 Restricciones o riesgos asociados:
No lograr establecer la conexión entre los diferentes modulos ejecutables con la misma base de datos.
No contar con el apoyo de instructores y aprendices en la fase de implementación.
2.5.4. Productos o resultados del proyecto:
Informe de requerimientos
Informe del diseño
Documentacion de estructura de la base de datos
Metodologia de desarrollo de sofware PENDIENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica
El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? S/N |  |  |  | NO
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? S/N |  |  |  | SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? S/N |  |  |  | SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? S/N |  |  |  | SI
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? |  |  |  | NO
2.7 Valoración Productiva
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? S/N |  |  |  | SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio |  |  |  | MEDIA
3. Planeación
3.1 FASES DEL PROYECTO | 3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: | 3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (a partir del programa de formación) |  | 3.4 COMPETENCIA ASOCIADA
ANÁLSIS | Encuestas a instructores del programa de formación ADSI. | Aplicar las técnicas de recolección de datos , diseñando los instrumentos necesarios para el procesamiento de información, de acuerdo con la situación planteada por la empresa. | 22050100601 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
| Encuestas a estudiantes. | Aplicar las técnicas de recolección de datos , diseñando los instrumentos necesarios para el procesamiento de información, de acuerdo con la situación planteada por la empresa. | 22050100601 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
| Analisis de los procesos que llevan a cabo los instructores. | Elaborar mapas de procesos que permitan identificar las áreas involucradas en un sistema de información, utilizando herramientas informáticas y las Tic’s, para generar informes según las necesidades de la empresa. | 22050100602 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
| Plantiamiento de los requerimientos de los aprendices. | Plantear diferentes alternativas, de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización. | 22050100603 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
| Plantiamiento de los requerimientos de los instructores. | Plantear diferentes alternativas, de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización. | 22050100603 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
| Análisis de los datos recolectados para el desarrollo del proyecto. | Elaborar el informe de los resultados del análisis del sistema de información, de acuerdo con los requerimientos del cliente según normas y protocolos establecidos. | 22050103205 | 220501032-Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de información.
DISEÑO | Realización del modelo conceptual de la solución propuesta. | Diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información, mediante el reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado, el informe de análisis levantado y el diagrama de distribución. | 22050103301 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente .
| Diseño del modelo de base de datos. | Diseñar la estructura de datos, a partir del modelo conceptual determinado en el análisis del sistema, utilizando herramientas tecnológicas de bases de datos, según las normas y estándares establecidos | 22050103304 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente
| Diseño de interfaz de interacción web para el usuario. | Construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis de las características funcionales del sistema en relación con facilidad de manejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en software aplicado según protocolos de diseño. | 22050103303 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente .
| Diseño de interfaz de interacción movil para el usuario. | Construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis de las características funcionales del sistema en relación con facilidad de manejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en software aplicado según protocolos de diseño. | 22050103303 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente .
| Diseño de interfaz de ordenadores para la interacción con el usuario. | Construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis de las características funcionales del sistema en relación con facilidad de manejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en software aplicado según protocolos de diseño. | 22050103303 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente .
| El diseño de la base datos y Platafroma Virtual. | Diseñar la estructura de datos y Plataforma virtual, a partir del modelo conceptual determinado en el análisis del sistema, utilizando herramientas tecnológicas de bases de datos, según las normas y estándares establecidos. | 22050103304 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente .
| El Diseño de procedimientos. | Diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información, mediante el reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado, el informe de análisis levantado y el diagrama de distribución. | 22050103301 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente.
| Elaborar un informe del diseño del sistema de informacion. | Elaborar el informe de diseño del sistema de información, de acuerdo con la selección de las herramientas, tanto de software como de hardware, requeridas para la solución informática. | 22050103306 | 220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente.
DESARROLLO | Desarrollo del modelo de base de datos. | Construir la base de datos, a partir del modelo de datos determinado en el diseño del sistema, utilizando sistemas de gestión de base de datos, según los protocolos establecidos en la organización. | 22050100702 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Diseño de interfaz de interacción web para el usuario. | Construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo, determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendo los lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades del usuario. | 22050100703 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Diseño de interfaz de interacción movil para el usuario. | Construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo, determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendo los lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades del usuario. | 22050100703 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Diseño de interfaz de ordenadores para la interacción con el usuario. | Construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo, determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendo los lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades del usuario. | 22050100703 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Desarrollo y codificación del sistema de información. | Realizar la codificación de los módulos del sistema y el programa principal, a partir de la utilización del lenguaje de programación seleccionado, de acuerdo con las especificaciones del diseño. | 22050100704 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Desarrollo de interfaz y formulario de registro del usuario al sistema. | Construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo, determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendo los lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades del usuario. | 22050100703 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Desarrollo de interfaz y formulario de registro del usuario al sistema. | Construir el programa de instalación del aplicativo, utilizando las herramientas de desarrollo disponibles en el mercado, según las características de la arquitectura de la solución. | 22050100705 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| Ejecutar y documentar las pruebas de la Plataforma. | Ejecutar y documentar las pruebas del software, aplicando técnicas de ensayo-error, de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientos establecidos por la empresa. | 22050100707 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
| diseño de manual de interfaz de usuario. | Elaborar el manual técnico de la aplicación, de acuerdo con la complejidad del aplicativo y según normas y procedimientos establecidos por la empresa. | 22050100706 | 220501007 Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requerimientos de la solución informática.
IMPLEMENTACIÓN | Configurar el software de la Plataforma para cliente y servidor. | Configurar el software de la aplicación para cliente y servidor, mediante la utilización del hardware disponible, ejecutándola en la plataforma tecnológica, según normas y protocolos establecidos por la empresa. | 22050103401 | 220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación.
| Elaborar el informe administrativo siguiendo los protocolos de la organización. | Elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización, basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimiento de la solución informática. | 22050103402 | 220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación.
| Definir estrategias para la validación de manuales de usuario y de operación. | Definir estrategias para la validación de manuales de usuario y de operación, respondiendo a las necesidades y satisfacción del cliente, frente a la solución informática propuesta, según políticas de la organización. | 22050103403 | 220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación.
| Capacitar a los usuarios del sistema sobre la estructuración y el manejo del aplicativo. | Capacitar a los usuarios del sistema, sobre la estructuración y el manejo del aplicativo, de acuerdo con el plan establecido, el perfil de los usuarios, según políticas de la organización. | 22050103404 | 220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación.
| Elaborar informes técnicos relacionados con la solución informática implantada. | Elaborar informes técnicos relacionados con la solución informática implantada, de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas, teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas y protocolos establecidos. | 22050103405 | 220501034 Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación.
EVALUACIÓN | Interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas. | Interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas, para determinar las tecnológicas requeridas en el manejo de la información, de acuerdo con las normas y protocolos establecidos por la empresa. | 22050100901 | 220501009 Participar en el proceso de negociación de Tecnología informática para permitir la implementación del sistema de información.
| Definir estrategias para la elaboración de términos de referencia y procesos de evaluación de proveedores. | Definir estrategias para la elaboración de términos de referencia y procesos de evaluación de proveedores, en la adquisición de tecnología, según protocolos establecidos. | 22050100902 | 220501009 Participar en el proceso de negociación de Tecnología informática para permitir la implementación del sistema de información.
| Participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos. | Participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos, estableciendo cláusulas técnicas, que respondan a las necesidades de los actores de la negociación, de acuerdo con la ley de contratación. | 22050100903 | 220501009 Participar en el proceso de negociación de Tecnología informática para permitir la implementación del sistema de información.
| Elaborar el informe sobre el cumplimiento de los términos de referencia previstos en la negociación. | Elaborar el informe sobre el cumplimiento de los términos de referencia previstos en la negociación, de acuerdo con la participación de cada uno de los actores en relación con la satisfacción de los bienes informáticos contratados y recibidos, según normas y protocolos de la organización. | 22050100904 | 220501009 Participar en el proceso de negociación de Tecnología informática para permitir la implementación del sistema de información.
3.7 Organización del proyecto
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | DURACIÓN (Meses) | RECURSOS ESTIMADOS
Equipos/Herramientas
|  | Descripción de Equipos | Cantidad | Especialidad
Proceso de recolección de información a traves de encuentas | 2 | Formularios de encuenta | 5 | Analisis de requerimientos
Validacion de los requisitos y necesidades del cliente | 1 | N/A | N/A | Analisis de requerimientos
Diseñar elementos del proyecto | 3 | Computador con software instalado | 1 a 2 | Diseño UML
|  | Computador con software instalado | 1 a 2 | Base de Datos
Desarrollo del proyecto | 3 | Computador con software instalado | 1 a 2 | Desarrollo c++
|  | Computador con software instalado | 1 a 3 | Base de Datos
Implementar el sistema de informacion | 2 | Computador con software instalado | 1 a 2 | Desarrollo c++
Base de Datos
Mantenimiento y revicion del sistema de informacion | 1 | Computador con software instalado | 1 | Desarrollo c++
Base de Datos
4. Presupuesto Estimado del proyecto
RECURSOS | VALOR | RUBRO PRESUPUESTAL POR EL QUE SE FINANCIARIA EL PROYECTO
Equipos. | 1'000.000 | Equipos de desarrollo.
Herramientas. | 1'000,000 | Herramientas para el desarrollo.
Talento Humano. | 24'000.000 | Contratacion instructores.
Materiales de Formación. | 2'000,000 | Materiales para la formación profesional.
TOTAL | 28'000.000
EQUIPO QUE PARTICIPO EN LA FORMULACION DEL PROYECTO
NOMBRE | ESPECIALIDAD
Camilo Andrés Santana | Tecnologo en Analisis y Diseño de Sistemas de Informacion.
Paola Alejandra Méndez | Tecnologo en Analisis y Diseño de Sistemas de Informacion.
Cesar Augusto Torres | Tecnologo en Analisis y Diseño de Sistemas de Informacion.
RUBROS PRESUPUESTALES
HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL
REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF
CONTRATACION INSTRUCTORES
MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
MATERIAL- ADQ.LLANTAS/ ELEM. VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MATERIALES - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE
MATERIALES-COMPRA DE SEMOVIENTES
COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
ADECUACION DE CONSTRUCCIONES
Note on A9: El nombre del proyecto se enuncia en forma sustantivada. Ej: CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS PARA ….. Evitar redactar en esta forma: CONSTRUIR DISPOSITIVOS PARA…..
Note on A10: Extracte esta informacion del diseño curricular del programa de formacion respectivo.
Note on A11: Para definir el tiempo tenga en cuenta la cantidad y programacion de horas que cada docente requiere para recoger los resultados de aprendizaje.
Note on A13: Incluya terminos directamente relacionadas con el proyecto, su tecnologia, su contexto laboral. Estos serviran como claves de busqueda electronica en la web o en el banco de proyectos.
Note on A17: PROBLEMA. Este debe redactarse en la casilla correspondiente en la forma de una descripción de la necesidad, obstáculo, dificultad, o riesgo que se presenta en una empresa o institución y que requiere ser solucionado para satisfacer al cliente. Se puede hacer enumerando primero cada una de las dificultades, necesidades o riesgos (haciendo un listado). El planteamiento del problema que el proyecto pretende solucionar, debe contener al final una pregunta como orientación; dicha pregunta corresponde a un “CÓMO" proceder para obtener la solución. El problema debe estar redactado de manera precisa, es decir, concreta. En principio debe tener una solución aunque no sea la única, para permitir un acertado proceso de evaluación. Se recomienda hacer una descripción clara, precisa y completa de la naturaleza y tamaño del problema.
Note on A19: La justificación debe describir los beneficios cuantitativos (ya sea de personas beneficiadas, dinero ahorrado o dinero a ganar, empresas beneficiadas, cantidad de elementos producidos, etc.) y cualitativos (bienestar que se va a producir, beneficios y calidad generados, satisfacción de los clientes, etc) . Hágalo en forma de listado de beneficios. La justificacion de un proyecto contesta a la pregunta de "POR QUÉ VALE EL ESFUERZO REALIZAR EL PROYECTO", que ventajas y que beneficios ofrece frente a necesidades identificadas en el plantemiento del problema. Es importante señalar qué operaciones o acciones es capaz de realizar o producir la solución ofrecida en su búsqueda de resolver el problema.
Note on A21: OBJETIVO GENERAL: El objetivo general debe ser redactado con un verbo en infinitivo (palabras terminadas en ar, er, ir) que se pueda verificar, es decir, que se pueda comprobar con hechos, en otras palabras, que genere resultados o productos que se puedan ver o probar. Debe ser la respuesta de solución al problema previamente identificado y descrito. Debe ser medible en lo posible.
Note on A23: La formulación de los objetivos específicos debe ser coherente con la formulación del objetivo general y deben estar relacionados con cada una de las fases (etapas) del proyecto. La denominación de cada fase depende de las tecnologías propias de la Titulación. Los objetivos deben enunciarse con claridad, con la primera palabra con un verbo en infinitivo (palabras que terminan en ar, er ir) y en forma tal, que se puedan evaluar al finalizar el proyecto. Habitualmente se usan estos verbos relacionados con cada fase en la siguiente secuencia: Analizar (diagnosticar) Diseñar (planear) Desarrollar (construir, fabricar, ejecutar) Implementar (montar, hacer funcionar) Evaluar (valorar) Los objetivos específicos suponen una interacción con las actividades del proyecto, los resultados de aprendizaje, las evidencias y la competencia con la cual están asociados dichos resultados de aprendizaje.
Note on A25: El alcance se define como el punto esperado hasta donde se cree puede llegar el proyecto y sus limitaciones. Este se puede desarrollar con la identificación de las siguientes variables: 2.5.1 Beneficiarios del proyecto El o los beneficiarios son personas naturales o jurídicas, grupos, poblaciones, comunidades, entes territoriales, etc., internas o externas al SENA. 2.5.2 Impactos Son los resultados cualificables y cuantificables en que se ve beneficiados los usuarios a nivel de: Social: Mejoramiento en la calidad de vida y el bienestar para el ser humano. Económico: Disminución de costos o incremento de beneficios económicos para la población beneficiaria. Ambiental: Modificación, mejoramiento o preservacion de los recursos naturales. Tecnológico: Optimización, Mejoraramiento y/o apropiación a los procesos y procedimientos.
Note on A31: 2.5.3. Restricciones o riesgos asociados Identificación de factores (causas y agentes) internos y externos que pueden afectar el normal desarrollo del proyecto y establezca medidas de contigencia.
Note on A34: 2.5.4. Productos o resultados del proyecto Son los entregables intermedios o finales que se irán desarrollando en el proyecto. Los resultados o productos estan vinculados con la obtencion de evidencias de aprendizaje, están correlacionados con los resultados de aprendizaje del programa de formación y por lo tanto apuntan al desarrollo de competencias.
Note on A39: Con el fin de evaluar las probabilidades que tiene el proyecto frente a la innovación, se han definido 5 preguntas las cuales deben ser respondidas SI o NO según sea el caso. Estas variables no son de evaluación del proyecto, pero si pueden conducir a una mejora del mismo.
Note on A45: ¿Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? Esto es, ¿el proyecto beneficia a una sola persona, grupo, empresa, etc., o es replicable a otros?. Viabilidad de proyecto para plan de negocio. Indique en que medida (alto, medio o bajo) el proyecto es suceptible de ser presentado y financiado por los programas de apoyo a proyectos (Fondo emprender, ley 344, etc.)
Note on A49: Para la correcta consignacion de esta informacion es inprecidible haber leido e identificado las competencias, resultados de aprendizaje y evidencias que aparecen en los diseños curriculares. Por eso se recomienda realizar una matriz por diseño curricular para cuantificar la cantidadde resultados de aprendizaje. Para mayor comprension por favor observe la informacion consignada en la hoja MATRIZ_RA de este documento.
Note on A50: Fases del proyectos: Puede considerarse que todo proyecto tiene las siguientes grandes fases: -Análisis (Diagnóstico) -Diseño (Planeación) -Desarrollo (Ejecución, Construcción, Fabricación) -Implementación (Montaje, Puesta en Funcionamiento) -Evaluación (Valoración) Sin embargo se ha dejado abierto el definir la cantidad y denominación de las fases al momento de formular el proyecto, permitiendo se determinen de acuerdo a las características mismas de éste.
Note on B50: Describen las acciones en forma secuencial necesarias para desarrollar la fase del proyecto de la cual hace parte.
Note on C50: Los resultados de aprendizaje consignados en el Formato Único Nacional deben corresponder de manera literal a los planteados en el Diseño Curricular. Es recomendable elaborar y consultar la matriz de competencias y resultados de aprendizaje de la programa de formación, con el fin de saber con exactitud cuantos resultados se obtienen con el desarrollo del proyecto. (Recomendable buscar que el proiyecto permita recoger la mayor parte de los resultados totales que aparecen en el programa de formación). Conforme al Programa de Formación se debe asociar el ó los resultados de aprendizaje que se consideren a criterio de los instructores se pueden lograr con el desarrollo de la actividad del proyecto. En la ejecución es necesario el desarrollar actividades de aprendizaje alrededor de las actividades del proyecto de tal forma que se facilite el logro de de los resultados de aprendizaje en los aprendices; esta responsabilidad será de cada Centro en el momento del desarrollo del proyecto. (Estas actividades de aprendizaje no se describirán en este formato).
Note on E50: Corresponde a la ó las competencias asociadas al resultado de aprendizaje definido. Son las mismas unidades de aprendizaje que aparecen en las versiones anteriores a la version 50 de los diseños curriculares.
Note on C84: Recursos asociados al proyecto: Para cada una de las actividades del proyecto, enuncie la cantidad de equipos, herramientas, talento humano y materiales requeridos, calculando el costo aproximado de cada ítem por actividad.
Note on A99: Consigne el valor total global estimado de los recursos necesarios y el rubro presupuestal que puede ser afectado dentro de los existentes en la financiación de actividades en el Centro de Formación. Se anexa en el cuadro la lista de posibles rubros presupuestales. El presupuesto se calcula con criterio de economía y debe estar asociado a la disponibilidad tecnológica y presupuestal del programa de formación y no debe incluir rubros que respondan a otra naturaleza.
Note on C100: Registre los rubros presupuestales que aparecen al final de esta hoja.
Note on A108: Se debe considerar en la formulación del proyecto que participe el talento humano de las diversas áreas técnicas y tecnológicas requeridas, al igual que el personal que nos garantice el logro del perfil integral del aprendiz.

## presupuesto
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DEL TALENTO HUMANO
ITEM | COMPETENCIA | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | HORAS | costo mensual | costo total
1
2
3
[5 empty] | TOTAL | 0 |  | 0
DESCRIPCION | Presentación del producto | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Valor unitario aproximado | Valor total
|  |  |  | TOTAL | 0

## resultados
DISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS
version 2010
Modulo | Competencias | Resultados de Aprendizaje | Item

## ListaChequeo
EVALUACION TECNICA, METODOLOGICA, Y FINANCIERA DE LA FORMULACION DEL PROYECTO FORMATIVO
Centro de Formación: | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
Programa de Formación: | DISEÑO DE SISTEMAS MECANICOS DISEÑO DE AUTOMATISMOS MECATRONICOS
Proyecto: | Implementación de un ambiente de aprendizaje en Realidad Virtual mediante un entorno de Robotica Industrial en el Centro de Diseño y Metrología.
Evaluador:
Asesor Metodológico:
VARIABLES/INDICADORES | SI | NO | OBSERVACIONES
Viabilidad metodológica
El Nombre del proyecto está relacionado con la solución del problema identificado.
El tiempo de duración del proyecto se determina teniendo como referencia la duración del programa de formación.
El planteamiento del problema describe una necesidad u oportunidad del entorno
La justificación del proyecto permite identificar los aportes que ofrece su ejecución frente a necesidades u oportunidades identificadas.
El objetivo General del proyecto es medible y verificable.
El Objetivo General refleja el propósito o intencionalidad del proyecto, lo que debe lograrse de modo que se solucione el problema.
Los objetivos específicos aportan al logro total del objetivo general
Los objetivos específicos son medibles y verificables.
El alcance identifica la población que recibe los beneficios de los productos o servicios del proyecto
El alcance del proyecto permite identificar los impactos en que se ven beneficiados los usuarios (Social, económico, ambiental, tecnológico).
Las Restricciones o riegos asociados permiten identificar los factores internos y externos que pueden afectar el normal desarrollo del proyecto.
El producto o productos están identificados
Los productos o resultados del proyecto están relacionados con los objetivos específicos
Los productos o resultados del proyecto están relacionados las actividades definidas para su desarrollo.
Las actividades del proyecto están relacionadas con los resultados de aprendizaje del programa de formación incluyendo los de la competencia "Promover la interacción idonea consigo mismo con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social".
Las actividades del proyecto están relacionadas con los productos o resultados esperados.
Las actividades del proyecto se relacionan con los objetivos específicos.
Viabilidad técnica
El producto o productos del proyecto solucionan una necesidad o responden a una oportunidad del entorno
El proyecto corresponde al nivel del programa de formación.
El proyecto cumple con las condiciones medioambientales y de seguridad industrial para su ejecucion?
El Centro de formación dispone de ambientes de aprendizaje propios (subsedes, aulas móviles, aulas vivas de formación) o en convenio (otros centros de formación Sena u otras instituciones) que permitan la ejecución del proyecto.
Viabilidad económica
El costo del proyecto se ajusta al monto del rubro presupuestal de formacion destinado a los materiales educativos del Centro de Formación, o tiene garantizados aportes o recursos a través de convenios.
Los valores de materiales estimados están acordes con el SICE